## Sheet1
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
SKPD |  | : | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
KEPALA SKPD |  | : | Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
BENDAHARA PENGELUARAN |  | : | RAHMAWATI AGUSTIA, SE
BULAN |  | : | Juli
NO | [5 empty] | TARGET FISIK |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | REALISASI FISIK |  | PERMASALAHAN | KETERANGAN
| KODE | NAMA PROGRAM |  | BENDAHARA | JUMLAH | s/d BULAN INI |  | SP2D (Rp) | S/D BULAN INI |  | S/D BULAN INI |  | DAN UPAYA
| KEGIATAN | KEGIATAN |  | PENGELUARAN | ANGGARAN (Rp) | (Rp) | (%) |  | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | PEMECAHANNYA
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
NON URUSAN
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
1 | 0.00.4.06.03.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  |  | 60000000 | 35457000 | 59,10 | 26070000 | 28920000 | 48,20 | 35500000 | 59,17
2 | 0.00.4.06.03.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  |  | 650000000 | 390021600 | 60,00 | 207135857 | 295492933 | 45,46 | 390100000 | 60,02
3 | 0.00.4.06.03.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  |  | 90000000 | 52300000 | 58,11 | 45200000 | 52700000 | 58,56 | 52800000 | 58,67
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
4 | 0.00.4.06.03.02.0001 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  | 200000000 | 153790000 | 76,90 | 138539500 | 144058000 | 72,03 | 154200000 | 77,10
5 | 0.00.4.06.03.02.0002 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | 100000000 | 45650000 | 45,65 | 48849947 | 61581947 | 61,58 | 62000000 | 62,00
FUNGSI LAINNYA
Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
6 | 4.06.4.06.03.15.0001 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset |  |  | 100000000 | 60020500 | 60,02 | 26370678 | 26905178 | 26,91 | 60050000 | 60,05
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
7 | 4.06.4.06.03.17.0001 | Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah |  |  | 900000000 | 587269250 | 65,25 | 437843060 | 561419626 | 62,38 | 587400000 | 65,27
8 | 4.06.4.06.03.17.0002 | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah |  |  | 800000000 | 411785233 | 51,47 | 435711702 | 451754702 | 56,47 | 452600000 | 56,58
9 | 4.06.4.06.03.17.0003 | Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jawa Tengah |  |  | 8000000000 | 4981931450 | 62,27 | 1854485022 | 2194945944 | 27,44 | 5009116000 | 62,61
10 | 4.06.4.06.03.17.0004 | Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah |  |  | 950000000 | 507210000 | 53,39 | 371856200 | 471047420 | 49,58 | 507500000 | 53,42
11 | 4.06.4.06.03.17.0005 | Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kabupaten/Kota |  |  | 250000000 | 142820490 | 57,13 | 95460450 | 99152950 | 39,66 | 143000000 | 57,20
12 | 4.06.4.06.03.17.0006 | Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan |  |  | 750000000 | 535891900 | 71,45 | 448122000 | 501413000 | 66,86 | 536000000 | 71,47
13 | 4.06.4.06.03.17.0007 | Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah |  |  | 1600000000 | 838522240 | 52,41 | 768053800 | 808827300 | 50,55 | 838800000 | 52,43
14 | 4.06.4.06.03.17.0008 | Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/ Kota |  |  | 400000000 | 222556400 | 55,64 | 235361664 | 240433664 | 60,11 | 241100000 | 60,28
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
15 | 4.06.4.06.03.18.0001 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran |  |  | 150000000 | 76340000 | 50,89 | 64141700 | 64141700 | 42,76 | 76500000 | 51,00
Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan akhir bulan ini (SP2D Pencairan) : Rp. 6.203.201.580 |  |  |  | 10: Semarang, 21 Agustus 2019
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
NIP: 19661016 199203 2 006