## Sheet1
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
SKPD |  | : | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
KEPALA SKPD |  | : | Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
BENDAHARA PENGELUARAN |  | : | RAHMAWATI AGUSTIA, SE
BULAN |  | : | Agustus
NO | [5 empty] | TARGET FISIK |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | REALISASI FISIK |  | PERMASALAHAN | KETERANGAN
| KODE | NAMA PROGRAM |  | BENDAHARA | JUMLAH | s/d BULAN INI |  | SP2D (Rp) | S/D BULAN INI |  | S/D BULAN INI |  | DAN UPAYA
| KEGIATAN | KEGIATAN |  | PENGELUARAN | ANGGARAN (Rp) | (Rp) | (%) |  | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | PEMECAHANNYA
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
NON URUSAN
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
1 | 0.00.4.06.03.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  |  | 60000000 | 39882500 | 66,47 | 28920000 | 32166000 | 53,61 | 40000000 | 66,67
2 | 0.00.4.06.03.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  |  | 650000000 | 455021600 | 70,00 | 295492933 | 342465354 | 52,69 | 455100000 | 70,02
3 | 0.00.4.06.03.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  |  | 90000000 | 59900000 | 66,56 | 52700000 | 60700000 | 67,44 | 60800000 | 67,56
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
4 | 0.00.4.06.03.02.0001 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  | 200000000 | 172160000 | 86,08 | 144058000 | 147258000 | 73,63 | 172200000 | 86,10
5 | 0.00.4.06.03.02.0002 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | 100000000 | 51580000 | 51,58 | 61581947 | 74803447 | 74,80 | 75000000 | 75,00
FUNGSI LAINNYA
Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
6 | 4.06.4.06.03.15.0001 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset |  |  | 100000000 | 61870500 | 61,87 | 26905178 | 56554845 | 56,55 | 62000000 | 62,00
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
7 | 4.06.4.06.03.17.0001 | Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah |  |  | 900000000 | 614208456 | 68,25 | 561419626 | 619356966 | 68,82 | 620000000 | 68,89
8 | 4.06.4.06.03.17.0002 | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah |  |  | 800000000 | 489008137 | 61,13 | 451754702 | 552023948 | 69,00 | 553100000 | 69,14
9 | 4.06.4.06.03.17.0003 | Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jawa Tengah |  |  | 8000000000 | 5622115934 | 70,28 | 2373695944 | 2808301553 | 35,10 | 5681610000 | 71,02
10 | 4.06.4.06.03.17.0004 | Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah |  |  | 950000000 | 566680000 | 59,65 | 471047420 | 527023420 | 55,48 | 567000000 | 59,68
11 | 4.06.4.06.03.17.0005 | Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kabupaten/Kota |  |  | 250000000 | 158611560 | 63,44 | 99152950 | 100646950 | 40,26 | 159000000 | 63,60
12 | 4.06.4.06.03.17.0006 | Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan |  |  | 750000000 | 556323100 | 74,18 | 501413000 | 541858000 | 72,25 | 556800000 | 74,24
13 | 4.06.4.06.03.17.0007 | Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah |  |  | 1600000000 | 841722240 | 52,61 | 808827300 | 815928800 | 51,00 | 848900000 | 53,06
14 | 4.06.4.06.03.17.0008 | Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/ Kota |  |  | 400000000 | 270989600 | 67,75 | 240433664 | 320004764 | 80,00 | 320900000 | 80,23
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
15 | 4.06.4.06.03.18.0001 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran |  |  | 150000000 | 98490000 | 65,66 | 64141700 | 71670500 | 47,78 | 98500000 | 65,67
Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan akhir bulan ini (SP2D Pencairan) : Rp. 7.181.544.364 |  |  |  | 10: Semarang, 18 September 2019
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
NIP: 19661016 199203 2 006