## Sheet1
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
SKPD |  | : | BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
KEPALA SKPD |  | : | Drs. Ign. INDRA SURYA, M.Hum
BENDAHARA PENGELUARAN |  | : | RAHMAWATI AGUSTIA, SE
BULAN |  | : | Juli
NO | [5 empty] | TARGET FISIK |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | REALISASI FISIK |  | PERMASALAHAN | KETERANGAN
| KODE | NAMA PROGRAM |  | BENDAHARA | JUMLAH | s/d BULAN INI |  | SP2D (Rp) | S/D BULAN INI |  | S/D BULAN INI |  | DAN UPAYA
| KEGIATAN | KEGIATAN |  | PENGELUARAN | ANGGARAN (Rp) | (Rp) | (%) |  | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | PEMECAHANNYA
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
NON URUSAN
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah
1 | 0.00.4.06.03.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  |  | 30000000 | 13461000 | 44,87 | 12791000 | 14414000 | 48,05 | 13461000 | 44,87
2 | 0.00.4.06.03.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  |  | 390000000 | 100180000 | 25,69 | 193220075 | 244493581 | 62,69 | 193628575 | 49,65
3 | 0.00.4.06.03.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  |  | 20000000 | 5960000 | 29,80 | 6155000 | 7755000 | 38,78 | 6155000 | 30,78
FUNGSI LAINNYA
Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Perekonomian Daerah
4 | 4.06.4.06.03.15.0002 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan |  |  | 250000000 | 167178766 | 66,87 | 121513045 | 127355445 | 50,94 | 175564164 | 70,23
5 | 4.06.4.06.03.15.0003 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM |  |  | 500000000 | 286262506 | 57,25 | 278565600 | 308090600 | 61,62 | 372019000 | 74,40
6 | 4.06.4.06.03.15.0004 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan |  |  | 500000000 | 327441068 | 65,49 | 208500575 | 241562483 | 48,31 | 344015252 | 68,80
7 | 4.06.4.06.03.15.0005 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi |  |  | 300000000 | 157816333 | 52,61 | 74187728 | 74187728 | 24,73 | 180645084 | 60,22
8 | 4.06.4.06.03.15.0006 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan |  |  | 123000000 | 77767000 | 63,23 | 32787449 | 65014469 | 52,86 | 77767000 | 63,23
9 | 4.06.4.06.03.15.0007 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata |  |  | 165000000 | 135274000 | 81,98 | 54810498 | 54810498 | 33,22 | 135274000 | 81,98
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Perekonomian Daerah
10 | 4.06.4.06.03.17.0009 | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan |  |  | 550000000 | 319400272 | 58,07 | 237725883 | 259787383 | 47,23 | 319400272 | 58,07
11 | 4.06.4.06.03.17.0010 | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT |  |  | 1000000000 | 615832583 | 61,58 | 585199223 | 633076171 | 63,31 | 705815716 | 70,58
12 | 4.06.4.06.03.17.0011 | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM |  |  | 500000000 | 359163127 | 71,83 | 388010000 | 415734000 | 83,15 | 492998232 | 98,60
13 | 4.06.4.06.03.17.0012 | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Keuangan |  |  | 400000000 | 241129127 | 60,28 | 106806079 | 133944079 | 33,49 | 246833247 | 61,71
14 | 4.06.4.06.03.17.0013 | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi |  |  | 250000000 | 144410426 | 57,76 | 91538089 | 91538089 | 36,62 | 144410426 | 57,76
15 | 4.06.4.06.03.17.0014 | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan |  |  | 264000000 | 172162500 | 65,21 | 171020814 | 172962265 | 65,52 | 172162500 | 65,21
16 | 4.06.4.06.03.17.0015 | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata |  |  | 180000000 | 87143430 | 48,41 | 38576600 | 53565600 | 29,76 | 87143430 | 48,41
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah
17 | 4.06.4.06.03.18.0002 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan |  |  | 200000000 | 116921076 | 58,46 | 100283977 | 105585227 | 52,79 | 116921077 | 58,46
18 | 4.06.4.06.03.18.0003 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM |  |  | 500000000 | 331036218 | 66,21 | 269261200 | 310105200 | 62,02 | 391745620 | 78,35
19 | 4.06.4.06.03.18.0004 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan |  |  | 410000000 | 265301604 | 64,71 | 101339394 | 145208923 | 35,42 | 265554829 | 64,77
20 | 4.06.4.06.03.18.0005 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi |  |  | 250000000 | 186010000 | 74,40 | 113490250 | 113490250 | 45,4 | 186010000 | 74,40
21 | 4.06.4.06.03.18.0006 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan |  |  | 68000000 | 33269000 | 48,93 | 3816392 | 18583169 | 27,33 | 33269000 | 48,93
22 | 4.06.4.06.03.18.0007 | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata |  |  | 150000000 | 64838577 | 43,23 | 62726464 | 62726464 | 41,82 | 64838577 | 43,23
* Jumlah/Rata-rata |  |  |  |  | 7000000000 | 4207958613 | 60,11 | 3252325335 | 3653990624 | 52,20 | 4725632001 | 67,51
Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan akhir bulan ini (SP2D Pencairan) : Rp. 3.792.325.335 |  |  |  | 10: Semarang, Agustus 2019
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
Drs. Ign. INDRA SURYA, M.Hum
NIP: 19591006 198503 1 007